## シート1
| 〜7/3 | 7/4〜7/10 | 7/11〜17
グループ全体 | 進捗：各々で作成するシステムを作成を開始した スケジュールとの差：特に差はない 今後のスケジュール：各自で作成を進める | 進捗：半分ぐらいプログラムが完成した スケジュールとの差：Googlemapの作成が少し遅れている 今後のスケジュール：早めに終わった人から他の人のを手伝う | 進捗：発表スライドの作成に取り掛かった。 スケジュールとの差：Googlemapができなができなかったため変更した。 今後のスケジュール：各自で必要な資料を作成する
谷本航 | 進捗：温度と湿度を班のスプレッドシートに記入した。 シーケンス図を作成した。 スケジュールとの差：スケジュールどうり 今後のスケジュール：班全員のコードを繋げて実際に動作させる。 | 進捗：シーケンス図を作成できた スケジュールとの差：Googlemapの作成がやや遅れ気味 今後のスケジュール：Googlemapのプログラムを来週までに完成させる | 進捗：プレゼン資料を作成中 スケジュールとの差：Googlemapの作成ができなかった。 今後のスケジュール：発表の資料作成
佐々木秀 | 進捗：LINEで返信された情報をスプレッドシートに載せルコとができた スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：遅れている班員の手伝い | 進捗：LINEでいつでもエアコンの電源をON/OFFを操作できるようにした。 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：発表資料と提出課題の見直し。 | 進捗：発表資料の作成と提出課題の見直しをした。 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：発表準備
余田月樹 | 進捗：位置情報の変更から、LINEを送るプログラムの作成が8割完了 スケジュールとの差：完成にしたかったため、少し遅れている 今後のスケジュール：完成させてテスト | 進捗：位置情報の変更から、LINEを送るプログラムの完成、実行成功 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：みんなが作ったコードをつなげる | 進捗：プレゼン資料の作成中、プログラムの修正 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：資料作成
CHA SE HYUN | 進捗：スプレッドシートの情報を取ってコマンドに従ってエアコンの起動をするプログラム作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：テストとエラー修正 | 進捗：コードのエラー修正 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：最終テストと発表資料作成 | 進捗：最終テストと資料作成 スケジュールとの差：スケジュール通り 今後のスケジュール：最終発表準備
清水太智 | 進捗：位置情報を取得するアプリを作る。 スケジュールとの差：距離を測定してスプレッドシートに記入するのができなかった。 今後のスケジュール：;その位置情報と設定した位置情報の距離をスプレッドシートに記入できるようにするのと、それを5分毎に繰り返す。 | 進捗：スプレッドシートに測定した距離を記入できた。 スケジュールとの差：5分毎に繰り返すようにできなかった。 今後のスケジュール：5分毎に繰り返し、その距離が500m以内ならYES、500m以上ならNOをスプレッドシートに記入できるようにする。 | 進捗：エラーや、アプリが動かなくなり、進歩していない。 スケジュールとの差：アプリが作動しなくなり、Google mapを作成することができなかった。 今後のスケジュール：最終発表準備